## Sheet1
Tasks Name | Start Build | Finish Build | % Build | Names | Start Testing | Finish Testing | % Testing | Names | Notes
Home page | 15/01/2024 | 30/1/2024 | 100% | Lê Hoàng |  | 30/1/2024 | 100% | Lê Hoàng | bao gồm cả ui và css
Detail page | 15/01/2024 | 30/1/2024 | 100% | Lê Hoàng |  | 30/1/2024 | 100% | Lê Hoàng | bao gồm cả ui và css
Search page | 15/01/2024 | 30/1/2024 | 100% | Lê Hoàng |  | 30/1/2024 | 100% | Lê Hoàng | bao gồm cả ui và css
Login page | 15/01/2024 | 30/1/2024 | 100% | Lê Hoàng |  | 30/1/2024 | 100% | Lê Hoàng | bao gồm cả ui và css
Register page | 15/01/2024 | 30/1/2024 | 100% | Ngọc Hiền |  | 30/1/2024 | 100% | Ngọc Hiền | bao gồm cả ui và css
Profile page | 15/01/2024 | 30/1/2024 | 100% | Ngọc Hiền |  | 30/1/2024 | 100% | Ngọc Hiền | bao gồm cả ui và css
Cart page | 15/01/2024 | 30/1/2024 | 100% | Ngọc Hiền |  | 30/1/2024 | 100% | Ngọc Hiền | bao gồm cả ui và css